**ПРИКАЗ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09 ноября 2023 г.** |  | № | **180** |  |
| **Нижняя Тура** | | | | | |

***Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению***

***государственной итоговой аттестации по образовательным программам***

***основного общего и среднего общего образования***

***в Нижнетуринском городском округе в 2023/2024 учебном году***

На основании приказа Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 09.11.2023 № 303 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нижнетуринском городском округе в 2023/2024 учебном году», в целях обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году (далее – план) (прилагается).

2. Лицам, ответственным за исполнение мероприятий плана, утвержденного настоящим приказом, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Е.А. Вострякова

Приложение

к приказу от 09.11.2023 № 180

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2023 году** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по результатам ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ  в 2023 году и размещение его на сайте | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | сентябрь - октябрь 2023 года |  |
| 1.2. | Анализ статистической информации по результатам ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, подготовленной Министерством и ГАОУ ДПО СО «ИРО» и организация работы по повышению качества образования | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | октябрь – ноябрь 2023 года |  |
| 1.3. | Анализ зон риска по итогам ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2022/2023 учебном году с применением методики Рособрнадзора. | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | сентябрь  2023 года |  |
| 1.4. | Обсуждение на августовском совещании, педагогических советах, совещаниях с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО следующих вопросов:  об итогах ГИА в 2023 году;  о планах мероприятий по подготовке и проведению ГИА  в 2024 году;  о сохранности технического оборудования в ППЭ;  о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА;  о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2024году;  о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА;  о совершенствовании муниципальной системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества образования, международных сравнительных исследований;  о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя;  о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся;  об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | до 1 ноября  2023 года |  |
| 1.5. | Участие в вебинарах по учебным предметам по итогам ГИА 9, ГИА 11, подготовленных председателями ПК, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | сентябрь - ноябрь 2023 года |  |
| **Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных**  **организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты** | | | |
| 2.1. | Составление списков педагогических работников для формирования заявки на повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по программам подготовки экспертов ПК | МКУ «ИМЦ»,  руководители ОО | сентябрь –ноябрь 2023 года |  |
| 2.2. | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО» (с представлением результатов ГИА и ВПР 2023 года по каждому учебному предмету) | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | сентябрь-ноябрь 2023 года |  |
| 2.3. | Просмотр вебинаров ФИПИ об изменении контрольных измерительных материалов ГИА в 2024 году | УО, ОО | октябрь-ноябрь 2023 году |  |
| 2.4. | Ознакомление педагогов и обучающихся с демоверсиями КИМ ГИА 2024 года | ОО | октябрь-декабрь 2023 года |  |
| 2.5. | Организация работы по изучению методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2023 года | УО, МКУ «ИМЦ»,  руководители ОО | октябрь-ноябрь 2023 году |  |
| 2.6. | Участие учителей в консультациях ГАОУ ДПО СО «ИРО» по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 2.7. | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, в том числе из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА, региональных мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет | УО, МКУ «ИМЦ»,  руководители ОО | в течение  учебного года по графику ОД ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| 2.8. | Организация и проведение:  - национального исследования качества образования (по выборке);  - общероссийского исследования по модели PISA (по выборке);  - ВПР;  - региональных диагностических работ по функциональной грамотности обучающихся:  - региональных тренировочных мероприятий ГИА 9;  - региональных и федеральных тренировочных мероприятий ГИА 11; | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 2.9. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, их родителей (законных представителей) | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 2.10. | Организация работы по участию обучающихся, родителей и педагогов в онлайн-консультациях ГАОУ ДПО СО «ИРО» по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам (в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий) | МКУ «ИМЦ», ОО | март – май 2024 года (по графику ГАОУ ДПО СО «ИРО») |  |
| 2.11. | Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года по графику ОД ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| **Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11** | | | |
| 3.1. | Подготовка и издание распоряжений и приказов в рамках нормативно-правового обеспечения поведения ГИА 9 и ГИА 11 | УО, МКУ «ИМЦ»,  руководители ОО | в течение  учебного года |  |
| **Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11** | | | |
| 4.1. | Организация работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий на базе дистанционного обучения РЦОИ | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с планом  ОД ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| 4.2. | Организация работы по изучению методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2023 года | УО, МКУ «ИМЦ»,  руководители ОО | октябрь-декабрь 2023 году |  |
| 4.3. | Подготовка сотрудников ОО, вновь назначенных ответственными за информационный обмен (при наличии), по дополнительной профессиональной программе с применением дистанционных образовательных технологий | МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с планом  ОД ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| 4.4. | Онлайн-обучение лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе ФЦТ | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФЦТ |  |
| 4.5. | Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати контрольных измерительных материалов, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА | УО, МКУ «ИМЦ», ОО, ППЭ | февраль – май 2024 года |  |
| 4.6. | Обучение педагогов – кандидатов в эксперты ПК по дополнительным профессиональным программам | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | январь – апрель 2024 года |  |
| 4.7. | Обязательное прохождение квалификационных испытаний экспертами ТП ПК, претендующими на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | УО, ППОИ, ОО | январь – апрель 2024 года |  |
| 4.8. | Содействие в обучении лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, на региональном ресурсе дополнительного обучения | ОО | март – май  2024 года |  |
| 4.9. | Участие в практико-ориентированных семинарах для работников ППЭ ОГЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, ППОИ) по вопросу предупреждения рисков нарушения Порядка проведения ГИА в условиях осуществления контроля в формате онлайн-наблюдения | УО, ППОИ, ОО | май 2024 года |  |
| 4.10. | Участие в практико-ориентированных семинарах для работников ППЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, ППОИ) по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок фактов нарушения Порядка проведения ГИА | УО, ППОИ, ОО | январь - май 2024 года |  |
| 4.11. | Участие в адресном повышении квалификации экспертов ПК по учебным предметам (при необходимости) | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течении учебного года |  |
| 4.12. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, через:  региональные и федеральные тренировочные мероприятия ГИА 9, ГИА 11; участие в апробациях;  контроль обучения по дополнительным профессиональным программам ГАОУ ДПО СО «ИРО» | УО, МКУ «ИМЦ», руководители ОО | в течении учебного года |  |
| **Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11** | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2023/2024 учебном году на территории Нижнетуринского городского округа | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | ноябрь 2023 года |  |
| 5.2. | Сбор первичной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году, формах проведения ГИА, выборе экзаменов | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | сентябрь –ноябрь 2023 года |  |
| 5.3. | Формирование РИС на 2023/2024 учебный год: планируемое количество участников ГИА в 2024 году; перечень ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2024 год; состав работников ППЭ | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с графиком |  |
| 5.4. | Формирование: перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на 2024 год;  состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ  на 2024 год; списка участников ГИА в 2024 году | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с графиком |  |
| 5.5. | Внесение данных в РИС | лица, назначенные ответственными за информационный обмен МКУ «ИМЦ» и ОО | в соответствии с графиком |  |
| 5.6. | Определение места размещения ППОИ в 2023/2024 учебном году | УО, МКУ «ИМЦ», ОО (по согласованию) | до 1 марта 2024 года |  |
| 5.7. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | УО, ОО | январь – май, сентябрь  2024 года |  |
| 5.8. | Формирование предложений в состав территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, составов ПК, апелляционной подкомиссии апелляционной комиссии Свердловской области | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | сроки Министерства |  |
| 5.9. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | УО, ОО | ноябрь 2022 года – май 2023 года |  |
| 5.10. | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Свердловской области |  |
| 5.11. | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов в 2023/2024 учебном году | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии  с порядком  проведения  итогового  собеседования  в Свердловской  области |  |
| 5.12. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ | УО, ОО, ППЭ | в течение учебного года |  |
| 5.13. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях ГИА 9 (тренировки печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, тренировки проведения онлайн-экспертизы, устной части экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), КОГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) | УО, ОО, ППЭ | декабрь 2023 года, январь – март 2024 года |  |
| 5.14. | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ:  подбор кандидатур, информационное сопровождение | УО, ППОИ, ОО | февраль – апрель  2024 года |  |
| 5.15. | Организация, подготовка и организационно-технологическое обеспечение  проведения ГИА в дополнительные сроки:  определение перечня ППЭ;  формирование списка участников ГИА;  формирование составов организаторов, руководителей ППЭ;  внесение сведений в РБД;  аккредитация общественных наблюдателей;  обработка экзаменационных материалов ГИА | УО, ППОИ, ОО | в соответствии  с расписанием экзаменов, графиком обработки экзаменационных материалов |  |
| **Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11** | | | |
| 6.1. | Организация взаимодействия со СМИ | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 6.2. | Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте УО, на официальных сайтах ОО нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2024 году;  о сроках проведения ГИА, ЕГЭ в 2024 году:  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2024 году; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2024 году | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 6.3. | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с руководителями ОО и их заместителями, педагогическими работниками, родительской общественностью, представителями органов государственно-общественного управления, советов образовательных организаций | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 6.4. | Организация работы по участию в родительских собраниях и встречах с представителями ученической и родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдения требований законодательства, организованных Министерством | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в соответствии с графиком работы Министерства |  |
| 6.5. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | УО, ОО | ноябрь 2022 года - май 2023 года |  |
| 6.6. | Организация работы по психолого–педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение учебного года |  |
| 6.7. | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | в течение  учебного года |  |
| 6.8. | Обеспечение памятками для участников ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, выпускников, их родителей (законных представителей) по ознакомлению с правилами проведения ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, подготовленными Министерством и ГАОУ ДПО СО «ИРО» | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | до 1 января  2024 года |  |
| 6.9. | Предоставление обучающимся и их родителям (законным представителям), участникам ЕГЭ:  письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2021 году;  информационных плакатов о правилах проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году; рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей) | УО, МКУ «ИМЦ», ОО, ППЭ | в течение учебного года |  |
| **Раздел 7. Мероприятия по актуальным вопросам содержания и основным направлениям развития контрольных измерительных материалов для проведения ГИА** | | | |
| 7.1. | Организация ознакомления педагогических работников и обучающихся с документами, определяющими структуру и содержание КИМ ГИА 2024 года | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | декабрь 2023 – январь 2024 года |  |
| 7.2. | Организация участия обучающихся 11 классов во встречах с председателями ПК | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | январь – май 2024 года |  |
| 7.3. | Организация участия педагогических работников в вебинарах-консультациях с председателями ПК по особенностями КИМ ЕГЭ 2024 года | УО, МКУ «ИМЦ», ОО | январь – март 2023 года |  |

Принятые сокращения:

ВПЛ – выпускники прошлых лет;

ВПР – всероссийские проверочные работ;

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия;

ГИА - Государственная итоговая аттестация;

ГИА 9 - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГИА 11 - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ЕГЭ – Единый государственный экзамен;

Министерство - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;

МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно – методический центр»;

МО – Муниципальное образование;

ОД – образовательная деятельность;

ОО – организации, осуществляющие образовательную деятельность;

ПК - предметные комиссии Свердловской области;

ППОИ – пункт первичной обработки информации в Нижнетуринском городском округе;

ППЭ – пункт проведения экзамена;

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

РЦОИ –Региональный центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное подразделение ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

СМИ – средства массовой информации;

СПО – среднее профессиональное образование

УО – Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа;

ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;